GELECEĞİM OKULDA

İSTANBUL

2018-2019

## PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının önlenmesi ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planındaki ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci devamsızlığını % 2’nin altına düşürerek ortaöğretim kurumlarından ayrılan öğrenci sayısını % 8’in altına indirme hedefini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda devamsızlığa neden olan faktörleri tespit edip, bu faktörleri ortadan kaldırarak; eğitim ve öğretim sürecini verimli hale getirip, Millî Eğitim Bakanlığımızın temel hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak gerekmektedir.

Bu temel amaçlar doğrultusunda;

- İlgili okul müdürlüklerince, her iş gününün sonunda öğrenci devam/devamsızlık durumlarının e-okul sistemine işlenmesi,

- İlgili birimler ve Özel Büro iş birliğinde hazırlanacak plan dâhilinde devamsız öğrencilerin tespiti için ayın belirli günlerinde ilgili birimlerden veri çizelgeleri istenmesi,

- Birimlerin, toplam öğrenci sayısının %7’nin üzerinde devamsızlık gerçekleşen okulların isimlerini, değerlendirmeyi takip eden ilk iş gününde açıklama istenmek üzere özel büroya göndermeleri,

- Okullardan gelen açıklamaların yine özel büro aracılığıyla ilgili birimlere sevk edilmesi,

- Okullardan gelen açıklamaların ilgili birimlerce çok yönlü olarak değerlendirilerek okulun yapısına özgü devamsızlığın önlenmesi stratejisi geliştirilerek uygulanması,

- Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda değerlendirilmek üzere ilgili birimlerce yerinde inceleme yapılması,

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında, devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer almasının sağlanması, ayrıca, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer almasının sağlanması,

- Eğitim Öğretim Yılı sonunda devamsızlık yapmayan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü sitelerinde, okulların gurur/örnek davranış panolarında ilan edilmesi,

- Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi,

- Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmesi,

- Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin devamsızlığının önlenmesine yönelik olarak çalıştay düzenlenmesi ve sonuçların eylem planlarına yansıtılması,

- Okullarımızın devamsızlık sorunlarına özgü olmak üzere proje geliştirmeleri için teşvik edilmeleri, bu kapsamda başarılı bulunan çalışmaların il geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

## PROJENİN GEREKÇESİ

Eğitim, bireylerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etme sürecidir. Okul, eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda, öğrenciye istedikleri bilgi, beceri ve davranışların bilimsel yöntemlerle kazandırıldığı bir kurumdur.  Eğitim hayatına başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Ortaöğretim, yetişkin hayatında alacağımız görevler için hazırlanmamızda temel oluşturan bir kurumdur. Bu nedenle öğrenciler için oldukça aktif geçirmeleri gereken bir dönemdir. Bunu sağlamak için okula devam etmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Devamsızlık, öğrencilerin okula aralıklı gelme veya hiç gelmeme durumlarını ifade eder. Öğrencilerin okula devam etmeleri, onların akademik ve sosyal başarılarını etkilemektedir. Öğrenci akademik başarısını etkileyen fiziksel, psikolojik ve toplumsal çok sayıda etmen bulunmaktadır. Devamsızlıkların bu kategorilerden en çok hangi gruba bağlı olarak gerçekleştiğini belirlemek, problem durumu olarak ortaya çıkmıştır. Eğitimin özel, genel ve uzak hedeflerinin gerçekleşmesi, öğrencilerin etkin katılımcı olmasına bağlıdır. Öğrencilerin aktif olmadıkları bir eğitim ve öğretim ortamında istenen hedef davranışların tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Aktif katılım ilkesinin temel alındığı, eğitim ve öğretim ortamlarında öğrenim gören öğrencilerin güdülenme düzeyleri yüksek olur. Bu da etkili öğrenme-öğretme yaşantılarına yol açar. İşte okulların bu konuda çok titiz davranmaları gerekmektedir. Öğrencilerdeki okula aidiyet duygusunun attırılarak öğrenci devamsızlık sebepleri ders öğretmenleri ve rehberlik servisleri aracılığı ile tespit edilip sorunun kaynağına göre gerekli yerlere öğrencilerin sevkinin sağlanması gerekmektedir. Bunun dışında sürekli ve süreksiz sağlık nedenlerinin de devamsızlığa yol açtığı bir gerçektir. Burada, bu sağlık nedenlerini iyileştirmek için gerekirse Rehberlik Araştırma Merkezlerinden yardım alınması gerekebilir. Aksi takdirde öğrenciler, devamsızlık yapmaya, okuldan uzaklaşmaya başlar.  Bu bağlamda; İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, okula aidiyetin farkına varılarak öğrencilerin okula devamlarının sağlanması kapsamında ve ama aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik yönlerden bütünlüklü gelişmesine katkı sağlamak gayesiyle Geleceğim Okulda projesi geliştirilmiştir.

## PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR

- İstanbul Valiliği

- İl Millî Eğitim Müdürlüğü

- İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

- İlçe RAM Müdürlükleri

- Ortaöğretim Kurumları

- Sivil Toplum Kuruluşları

## PROJENİN KAPSAMI

Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler.

## UYGULAMA SÜRESİ

Proje, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

- PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

Levent YAZICI			İl Millî Eğitim Müdürü

Levent ÖZİL				Strateji Geliştirme Birimi- İl Müdür Yardımcısı

Hüseyin ŞANLI		            Strateji Geliştirme Birimi- Proje Koordinatörü

Alper ERARSLAN                           Strateji Geliştirme Birimi

- PROJE UYGULAMA BASAMAKLARI

Kasım Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Proje  (İl/İlçe Proje Koordinatörü, İlçe RAM Müdürleri) ekiplerinin oluşturulması

Proje faaliyetlerini koordine etmek ve proje ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek amacıyla proje ekibi belirlenecektir. Okullardan gelen açıklamaların ilgili birimlerce çok yönlü olarak değerlendirilerek okulun yapısına özgü devamsızlığın önlenmesi stratejisinin geliştirilerek uygulanması amacıyla strateji geliştirme ekibi oluşturulacaktır.

- Proje görsellerinin hazırlanması (Afiş, broşür, pankart vb.)

- Proje iş birliği yapılacak sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi

Projenin amacına uygun olarak sivil toplum kuruluşları projeye dâhil edilecektir. Bu amaçla proje ekibince, ilgili sivil toplum kuruluşları belirlenerek projeye katılımları sağlanacaktır.

- Proje ilçe koordinatörü olacak şube müdürlerinin ve ilçe özel büro çalışanlarının belirlenmesi

- Proje paydaşları (İlçe Özel Büro, İlçe RAM Müdürleri) bilgilendirme toplantılarının yapılması

- Okullarda devamsızlık oranı 5 gün ve daha fazla olan öğrencilere okul rehber öğretmenler tarafından anket uygulaması yapılması

Aralık Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- İlgili birimlerden ayın ilk iş gününde istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi

- Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üzerinde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması

- Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması

Ocak Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- İlgili birimlerden ayın ilk iş gününde istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi

- Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üzerinde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması

- Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması

- Proje kapsamında öğrenci devamsızlıkları proje ekibince izlenerek 1. Dönem istatistiklerinin rapor haline getirilmesi. Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sonu proje ara raporunun hazırlanması, ara raporda devamsızlıkların türü, yüzdeleri, sebepleri gibi istatistiki bilgilere yer verilmesi.

- Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmesi

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması

Şubat Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda değerlendirilmek üzere proje ekiplerince yerinde inceleme yapılması

- Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin devamsızlığının önlenmesine yönelik olarak çalıştay düzenlenmesi ve sonuçların 2. Dönem eylem planlarına yansıtılması

- Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması

- Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması

Mart Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- İlgili birimlerden istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi

- Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması

- Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması

- Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu kompozisyon yarışmasının şartnamesinin hazırlanarak okullara duyurulması

Nisan Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- İlgili birimlerden istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi

- Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması

- Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması

- Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda değerlendirilmek üzere proje ekiplerince yerinde inceleme yapılması

- Sürekli devamsız ve devamsızlık oranı yüksek olan öğrencilerin velilerine bilgilendirme seminerlerinin yapılması

Mayıs Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- İlgili birimlerden istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi

- Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması

- Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması

- Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması

- Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu 	kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi

Haziran Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmesi,

- Öğretim yılı sonunda devamsızlık yapmayan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitelerinde, okulların gurur/örnek davranış panolarında ilan edilmesi

8. PROJE FAALİYET TAKVİMİ

| Sıra No | Faaliyet | Uygulama Takvimi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proje ve strateji geliştirme ekiplerinin oluşturulması | Kasım-2018 |
| 2 | Proje görsellerinin hazırlanması (Afiş, broşür, pankart vb.) |  |
| 3 | Projede iş birliği yapılacak sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi |  |
| 4 | Proje ilçe koordinatörü olacak şube müdürlerinin ve ilçe özel büro çalışanlarının belirlenmesi |  |
| 5 | Proje paydaşları bilgilendirme toplantıları (İlçe Özel Büro, İlçe RAM Müdürleri) |  |
| 6 | Okullarda devamsızlık oranı 5 gün ve daha fazla olan öğrencilere okul rehber öğretmenler tarafından anket uygulaması yapılması |  |
| 7 | İlgili birimlerden ayın ilk iş günü istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi | Aralık-2018 |
| 8 | Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması |  |
| 9 | Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması |  |
| 10 | Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması |  |
| 11 | İlgili birimlerden ayın ilk iş günü istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi | Ocak-2019 |
| 12 | Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı %7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması |  |
| 13 | Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması |  |
| 14 | Proje kapsamında öğrenci devamsızlıkları proje ekibince izlenerek 1. Dönem istatistiklerinin rapor haline getirilmesi. Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem sonu proje ara raporunun hazırlanması, ara raporda devamsızlıkların türü, yüzdeleri, sebepleri gibi istatistiki bilgilere yer verilmesi. |  |
| 15 | Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmesi |  |
| 16 | Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması |  |
| 17 | Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda değerlendirilmek üzere proje ekiplerince yerinde inceleme yapılması | Şubat-2019 |
| 18 | Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin devamsızlığının önlenmesine yönelik olarak çalıştay düzenlenmesi ve sonuçların 2. Dönem eylem planlarına yansıtılması |  |
| 19 | İlgili birimlerden ayın ilk iş günü istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi |  |
| 20 | Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması |  |
| 21 | Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ve ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması |  |
| 22 | Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması |  |
| 23 | İlgili birimlerden ayın ilk iş günü istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi | Mart-2019 |
| 24 | Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması |  |
| 25 | Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması |  |
| 26 | Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması |  |
| 27 | Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu kompozisyon yarışmasının şartnamesinin hazırlanarak okullara duyurulması |  |
| 28 | İlgili birimlerden ayın ilk iş günü istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi | Nisan-2019 |
| 29 | Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenci oranı % 7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması |  |
| 30 | Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması |  |
| 31 | Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması |  |
| 32 | Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda değerlendirilmek üzere proje ekiplerince yerinde inceleme yapılması |  |
| 33 | Sürekli devamsız ve devamsızlık oranı yüksek olan öğrencilerin velilerine bilgilendirme seminerlerinin yapılması |  |
| 34 | İlgili birimlerden ayın ilk iş günü istatistiki verilerin toplanması ve rapor haline getirilmesi | Mayıs-2019 |
| 35 | Devamsızlığı %7’nin üstünde olan okulların müdürleri ile açıklama istenmek üzere toplantı yapılması |  |
| 36 | Proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılması |  |
| 37 | Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların isimlerinin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ve yerel basında yer alması, Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Geleceğim Okulda” belgesinin okul girişlerindeki uygun panolarda yer alması |  |
| 38 | Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi |  |
| 47 | Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmesi, | Haziran-2019 |
| 48 | Öğretim yılı sonunda devamsızlık yapmayan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü sitelerinde, okulların gurur/örnek davranış panolarında ilan edilmesi |  |

Yapılacak faaliyetleri aşağıda belirlediğimiz anket soruları sonuçlarına göre belirleyeceğiz.

| Devamsızlık kaynağı | FAALİYET |
| --- | --- |
| Kendisi (kötü alışkanlıklar, isteksizlik, başaramayacağı duygusu vb) |  |
| Okul yönetimi |  |
| Öğretmen |  |
| Ödevler |  |
| Sınıf arkadaşları |  |
| Okul çevresi |  |
| Aile (şiddet, maddi sorun, ayrılmış aile, alkol vb) |  |
| Mahalle |  |